Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

region Morava

Cenový a technický návrh (CaTN)

# INVESTIČNÍ AKCE

| ## Kategorie |  | AN – Přístupová síť |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Podkategorie |  | VPI - metalické kabelové přístupové sítě |  |
| ## Číslo SAP |  |  |  |
| ## Číslo interní |  |  |  |
| ## Schvalování akce |  |  |  |
| ## Název |  |  |  |
|  | VPI Bílov, autobusová zastávka, chodník |  |  |

| ### Budoucí uživatel |  | NO-OS Moravskoslezsko |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Zpracovatel |  | Ing. Zdeněk Salzmann |  |
| ### Předkladatel |  | Pavel Sedlář |  |
| ### Schvaluje |  | Ing. Stanislav Nevrtal Ludmila Uhrová Ing. Tomáš Marek Karel Dombrovský J. Votoupal Bc. Petr Jahn |  |

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

| Název: | VPI Bílov, autobusová zastávka, chodník |
| --- | --- |
| Kategorie: | AN - Přistupová síť |
| Podkategorie: | VPI - Metalická kabelová přístupová síť |
| Typ investice: | Vynucená překládka nadzemní sítě |
| HOST: | Nový Jičín |
| RSU: | Bílovec |

# Kapacitní údaje

| 100800_Délka HDPE trubek pro OK | 0 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100200_Délka metalických kabelů | 0 km |  |  |
| 100700_Délka nadzemní tratě | 0 km |  |  |
| 100100_Délka párů v metalických kabelech | 0 km |  |  |
| 100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů | 0,004 km |  |  |
| Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. | 0 pár |  |  |
| 100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích | 0 pár |  |  |
| 100900_Počet bytových domů | 0 BD |  |  |
| 101100_Počet bytových jednotek v bytových domech | 0 bj |  |  |
| 100500_Počet rodinných domů | 0 RD |  |  |
| 100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech | 0 bj |  |  |

Požadavky:

| Název polygonu: | VPI Bílov, autobusová zastávka, chodník |
| --- | --- |

Termíny:

| Platnost ÚR od: | ### Generální projektant bude 15.12.2015na SÚ podávat veřejnoprávní smlouvu pro ÚR a SP, telekomunikační přeložka sloupů a nadzemního vedení je zahrnuta ve smlouvě. |
| --- | --- |
| Nabytí právní moci ÚR: | Po podpisu veřejnoprávní smlouvy všemi účastníky řízení. |
| Plánované zahájení přípravy: | 01/2016, nutno uzavřít 1x SoSB o zřízení služebnosti inž. sítě (příp. smlouvu o umístění VKS ) s Obcí Bílov |
| Plánované ukončení přípravy: | 03/2016 |
| Plánované zahájení realizace: | 05-06/2016 - (aktuálně upřesní investor v rámci uzavření smlouvy o překládce) |
| Plánované ukončení realizace: | 12/2016 - (aktuálně upřesní investor v rámci uzavření smlouvy o překládce) |
| Nabídka k přejímce (Plán): | …………………….. |

1.2 Účel stavby:

SD stavby “ VPI Bílov, autobusová zastávka, chodník“. Předmětem stavby je přeložka stávajícího nadzemního vedení a dvou Jp6,5m z důvodu plánované výstavby chodníku a autobusové zastávky v k.ú. Bílov.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Objednávka CETIN, projekt generální stavby, podklady TEDO.

2.2 Navrhované řešení: ### Technické řešení Navržené technické řešení je v souladu s TM000072. Stavbu přeložky je nutno realizovat a předat do zpětného užívání společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle uzavřené „Smlouvy o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě“. Předmětem stavby je VPI přeložka stávajícího nadzemního vedení a dvou Jp6,5m z důvodu plánované výstavby chodníku a autobusové zastávky v k.ú. Bílov. Oba dva sloupy budou přesunuty mimo budoucí chodníkové těleso na nemovitost parc.č. 41/21 ve vlastnictví Obce Bílov. Mezi oběma sloupy budou současně stranově posunuty 3ks samonosných kabelů. Přes sloup (staničení 79,46m) vede samonosný kabel na KR114 (RD č.p.114/166) Přes sloup (staničení 39,78m) vede samonosný kabel na KR113 (RD č.p.113/165). Pokud tyto kabely budou po přemístění sloupů krátké, bude na sloupu instalována nová HSU a mezi HSU a KR nový samonosný kabel TCEKFLES 1XN0,6. Projekt generální stavby, veřejnoprávní smlouvu a stavební povolení zpracovává a projednává zpracovává: Štegner Ivo – projekční kancelář, Kamil Martinek, Malá Strana 268, 742 13 Studénka, 552303673, stegner.projakce@gmail.com. Trasa přeložky vedení CETIN byla zahrnuta do projednávané veřejnoprávní smlouvy. Trasou přeložky bude dotčena nemovitost parc. č. 41/21 v k. ú. Bílov – Obec Bílov, Bílov 5, 743 01 Bílov. Před realizací stavby bude mezi investorem přeložky a společností CETIN uzavřena smlouva o provedení překládky. Dále bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě (příp. smlouva o umístění VKS) mezi CETIN a Obcí Bílov. Před realizací nutno vytýčit hranici nemovitostí, aby nedošlo nově k dočení parc.č.41/15 pana Fusíka, příp. parc.č.3782/10 MSK-SSMSK a nové umístění sloupů koordinovat s generální stavbou chodníku a autobusové zastávky. Vytýčení hranice nemovitostí může zajistit investor stavby Obec Bílov, příp. dodavatel stavby přeložky. Po realizaci stavby pak bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu podle platných předpisů, bude vyhotoven geometrický plán, uzavřena konečná smlouva o VBŘ a zavkladováno VBŘ do KN. Dodavatel přeložky požádá min. 30dnů před realizací stavby přeložky o výluku z provozu (PEW) na MK.

2.3 Popis tras

viz polohopis

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Kabely: TCEKFLES, spojky HSU,…. Kabelové spojky a konce PE chráničky budou označeny Minimarkery 3M , typ 1255. Po instalaci kabelu bude provedeno závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi a kontinuity stínění proti provoznímu páru.

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69 a) - Výstavba přístupových sítí č. I TPP 2001-1 (TP 69 b) - Výstavba přístupových sítí č. II TPP 2001-1 (TP 69 c) - Výstavba přístupových sítí č. III TPP 2002 (TP 117) - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení POS 65-2001 Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření K1). Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:

Navrhovaná stavba bude koordinována s výstavbou chodníku a autobusové zastávky.

2.7 Ostatní:

Kontakty: Investor: Obec Bílov, Bílov 5, 743 01 Bílov, IČ: 48430749, zastoupen starostou – Zdeněk Fusík Projektant gen. stavby chodníku a autobusové zastávky: Kamil Martinek, 605705461, 552303673, stegner.projekce@gmail.com Projektový koordinátor CETIN: Ing. Tomáš Marek – 602696938. Pracovník pro ochranu sítě CETIN: Karel Dombrovský – 602786457. Zpracovatel CaTN – SMT Opava spol. s r. o. – Zdeněk Salzmann - 602527470. Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:   stavbu VPI je nutno koordinovat s generální stavbou chodníku a autobusové zastávky v Bílově.

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

Navazující akce - vložené:

| Interní číslo | SAP | Název projektu: | Stav: |
| --- | --- | --- | --- |

4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha

5. Přílohy

| Název přílohy | Stupeň |
| --- | --- |
| Katastrální mapa s návrhem trasy | SD |
| Polohopisný plán | SD |
| Schéma přeložky kabelů | SD |
| Informace o parcelách | SD |
| Kalkulace nákladů - PPD | SD |
| Podklady CETIN | SD |